## Client
VJ ENGINEERS
Project - HVAC WORKS @ IVF Gandhi Hospital
Measurement Sheet - DUCTING
Sl No | Location | SAD/RAD | Duct Type | width | Height | width | Height | Length | Qty | 22G sqm
1 | 5th Floor OT | Supply Duct | Straight | 650 | 350 | 650 | 350 | 1230 | 6 | 14.76 | Terrace
2 |  |  | Elbow | 650 | 350 | 650 | 350 | 950 | 1 | 1.9
3 |  |  | Straight | 650 | 350 | 650 | 350 | 750 | 1 | 1.5
4 |  |  | Straight | 650 | 350 | 650 | 350 | 1230 | 8 | 19.68
5 |  |  | Elbow | 650 | 350 | 650 | 350 | 950 | 1 | 1.9 | OT
6 |  |  | Straight | 650 | 350 | 650 | 350 | 1230 | 7 | 17.22
7 |  |  | Straight | 650 | 350 | 650 | 350 | 1050 | 1 | 2.1
8 |  |  | Straight | 650 | 350 | 650 | 350 | 750 | 1 | 1.5
9 |  |  | Y-Pic | 650 | 350 | 650 | 350 | 650 | 1 | 1.3
10 |  |  | Y-Pic | 650 | 350 | 650 | 350 | 650 | 1 | 1.3
11 |  |  | Straight | 200 | 350 | 200 | 350 | 650 | 1 | 0.715
12 |  |  | Dummy | 300 |  |  | 450 |  | 1 | 0.135
13 |  |  | Taper | 450 | 350 | 450 | 300 | 1100 | 1 | 1.705 | Lab
14 |  |  | Straight | 450 | 300 | 450 | 300 | 1230 | 2 | 3.69
15 |  |  | Straight | 450 | 300 | 450 | 300 | 900 | 1 | 1.35
16 |  |  | Y-Pic | 650 | 300 | 650 | 300 | 650 | 1 | 1.235
17 |  |  | Y-Pic | 250 | 300 | 250 | 300 | 650 | 1 | 0.715
18 |  |  | Straight | 300 | 300 | 150 | 300 | 900 | 1 | 0.945
19 |  |  | Dummy | 400 |  |  | 400 |  | 1 | 0.16
20 |  |  | Straight | 350 | 300 | 350 | 300 | 1230 | 1 | 1.599
21 |  |  | Straight | 350 | 300 | 350 | 300 | 650 | 1 | 0.845
22 |  |  | Straight | 350 | 300 | 350 | 300 | 1430 | 1 | 1.859
23 |  |  | Dummy | 450 |  |  | 400 |  | 1 | 0.18
24 |  | Retrun Duct | Straight | 750 | 300 | 750 | 300 | 1230 | 4 | 10.332 | Terrace
25 |  |  | Elbow | 750 | 300 | 750 | 300 | 1050 | 1 | 2.205
26 |  |  | Straight | 750 | 300 | 750 | 300 | 1230 | 4 | 10.332
27 |  |  | Elbow | 750 | 300 | 750 | 300 | 1050 | 1 | 2.205
28 |  |  | Straight | 750 | 300 | 750 | 300 | 1230 | 8 | 20.664
29 |  |  | Elbow | 750 | 300 | 750 | 300 | 1050 | 1 | 2.205
30 |  |  | Straight | 750 | 300 | 750 | 300 | 1230 | 9 | 23.247 | Lab
31 |  |  | Straight | 750 | 300 | 750 | 300 | 700 | 1 | 1.47
32 |  |  | Taper | 750 | 300 | 500 | 300 | 900 | 1 | 1.665
33 |  |  | Straight | 500 | 300 | 500 | 300 | 1230 | 4 | 7.872
34 |  |  | Straight | 500 | 300 | 500 | 300 | 700 | 1 | 1.12 | OT
35 |  |  | Elbow | 500 | 300 | 500 | 300 | 650 | 1 | 1.04
36 |  |  | Straight | 500 | 300 | 500 | 300 | 1230 | 4 | 7.872
37 |  |  | Straight | 500 | 300 | 500 | 300 | 700 | 2 | 2.24
38 |  |  | Large duct | 600 | 150 | 600 | 150 | 2670 | 6 | 24.03
39 |  |  | Dummy | 600 |  |  | 400 |  | 1 | 0.24
40 |  | Modules Ducting | Model 1 | 600 | 250 | 600 | 250 | 1900 | 1 | 3.23
41 |  |  | Model 2 | 600 | 250 | 600 | 250 | 1900 | 1 | 3.23
42 |  |  | Model 3 | 600 | 250 | 600 | 250 | 1900 | 1 | 3.23
43 |  |  | Model 4 | 600 | 250 | 600 | 250 | 1900 | 1 | 3.23
44 |  |  | Model 5 | 600 | 250 | 600 | 250 | 1900 | 1 | 3.23
45 |  |  | Model 6 | 600 | 250 | 600 | 250 | 1900 | 1 | 3.23
46 |  | Riser Ducting | Riser 1 | 800 | 150 | 800 | 150 | 1130 | 1 | 2.147
47 |  |  | Riser 2 | 800 | 150 | 800 | 150 | 1130 | 1 | 2.147
48 |  |  | Riser 3 | 800 | 150 | 800 | 150 | 1130 | 1 | 2.147
49 |  |  | Riser 4 | 800 | 150 | 800 | 150 | 1130 | 1 | 2.147
50 |  |  | Riser 5 | 800 | 150 | 800 | 150 | 1130 | 1 | 2.147
51 |  |  | Riser 6 | 800 | 150 | 800 | 150 | 1130 | 1 | 2.147
Total | [9 empty] | 229.294
VJ ENGINEERS
Project - HVAC WORKS @ IVF Gandhi Hospital
Measurement Sheet - INSULATION
Sl No | Location | SAD/RAD | Duct Type | width | Height | width | Height | Length | Qty | 22G sqm | Thik
1 | 5th Floor OT | Supply Duct | Straight | 700 | 400 | 700 | 400 | 1430 | 6 | 18.876 | 32mm
2 |  |  | Elbow | 700 | 400 | 700 | 400 | 1150 | 1 | 2.53 | 32mm
3 |  |  | Straight | 700 | 400 | 700 | 400 | 950 | 1 | 2.09 | 32mm
4 |  |  | Straight | 700 | 400 | 700 | 400 | 1430 | 8 | 25.168 | 32mm
5 |  |  | Elbow | 700 | 400 | 700 | 400 | 1150 | 1 | 2.53 | 32mm
6 |  |  | Straight | 700 | 400 | 700 | 400 | 1430 | 7 | 22.022 | 32mm
7 |  |  | Straight | 700 | 400 | 700 | 400 | 1250 | 1 | 2.75 | 32mm
8 |  |  | Straight | 700 | 400 | 700 | 400 | 950 | 1 | 2.09 | 32mm
9 |  |  | Y-Pic | 700 | 400 | 700 | 400 | 850 | 1 | 1.87 | 32mm
10 |  |  | Y-Pic | 700 | 400 | 700 | 400 | 850 | 1 | 1.87 | 32mm
11 |  |  | Straight | 250 | 400 | 250 | 400 | 850 | 1 | 1.105 | 32mm
12 |  |  | Dummy | 300 |  |  | 450 |  | 1 | 0.135 | 25mm
13 |  |  | Taper | 500 | 400 | 500 | 400 | 1300 | 1 | 2.34 | 25mm
14 |  |  | Straight | 500 | 350 | 500 | 350 | 1430 | 2 | 4.862 | 25mm
15 |  |  | Straight | 500 | 350 | 500 | 350 | 1100 | 1 | 1.87 | 25mm
16 |  |  | Y-Pic | 700 | 350 | 700 | 350 | 850 | 1 | 1.785 | 25mm
17 |  |  | Y-Pic | 300 | 350 | 300 | 350 | 850 | 1 | 1.105 | 25mm
18 |  |  | Straight | 350 | 350 | 350 | 350 | 1100 | 1 | 1.54 | 25mm
19 |  |  | Dummy | 400 |  |  | 400 |  | 1 | 0.16 | 25mm
20 |  |  | Straight | 400 | 350 | 400 | 350 | 1230 | 1 | 1.845 | 25mm
21 |  |  | Straight | 400 | 350 | 400 | 350 | 650 | 1 | 0.975 | 25mm
22 |  |  | Straight | 400 | 350 | 400 | 350 | 1430 | 1 | 2.145 | 25mm
23 |  |  | Dummy | 500 |  |  | 400 |  | 1 | 0.2 | 25mm
24 |  | Retrun Duct | Straight | 800 | 350 | 800 | 350 | 1230 | 4 | 11.316 | 25mm
25 |  |  | Elbow | 800 | 350 | 800 | 350 | 1050 | 1 | 2.415 | 25mm
26 |  |  | Straight | 800 | 350 | 800 | 350 | 1230 | 4 | 11.316 | 25mm
27 |  |  | Elbow | 800 | 350 | 800 | 350 | 1050 | 1 | 2.415 | 25mm
28 |  |  | Straight | 800 | 350 | 800 | 350 | 1230 | 8 | 22.632 | 25mm
29 |  |  | Elbow | 800 | 350 | 800 | 350 | 1050 | 1 | 2.415 | 25mm
30 |  |  | Straight | 800 | 350 | 800 | 350 | 1230 | 9 | 25.461 | 25mm
31 |  |  | Straight | 800 | 350 | 800 | 350 | 700 | 1 | 1.61 | 25mm
32 |  |  | Taper | 850 | 350 | 850 | 350 | 1100 | 1 | 2.64 | 25mm
33 |  |  | Straight | 550 | 350 | 550 | 350 | 1430 | 4 | 10.296 | 25mm
34 |  |  | Straight | 550 | 350 | 550 | 350 | 900 | 1 | 1.62 | 25mm
35 |  |  | Elbow | 550 | 350 | 550 | 350 | 850 | 1 | 1.53 | 25mm
36 |  |  | Straight | 550 | 350 | 550 | 350 | 1430 | 3 | 7.722 | 25mm
37 |  |  | Straight | 550 | 350 | 550 | 350 | 900 | 2 | 3.24 | 25mm
38 |  |  | Large duct | 650 | 200 | 650 | 200 | 2870 | 6 | 29.274 | 25mm
39 |  |  | Dummy | 650 |  |  | 450 |  | 1 | 0.2925 | 25mm
40 |  | Modules Ducting | Model 1 | 650 | 300 | 650 | 300 | 2100 | 1 | 3.99 | 32mm
41 |  |  | Model 2 | 650 | 300 | 650 | 300 | 2100 | 1 | 3.99 | 32mm
42 |  |  | Model 3 | 650 | 300 | 650 | 300 | 2100 | 1 | 3.99 | 32mm
43 |  |  | Model 4 | 650 | 300 | 650 | 300 | 2100 | 1 | 3.99 | 32mm
44 |  |  | Model 5 | 650 | 300 | 650 | 300 | 2100 | 1 | 3.99 | 32mm
45 |  |  | Model 6 | 650 | 300 | 650 | 300 | 2100 | 1 | 3.99 | 32mm
46 |  | Riser Ducting | Riser 1 | 850 | 200 | 850 | 200 | 1330 | 1 | 2.793 | 25mm
47 |  |  | Riser 2 | 850 | 200 | 850 | 200 | 1330 | 1 | 2.793 | 25mm
48 |  |  | Riser 3 | 850 | 200 | 850 | 200 | 1330 | 1 | 2.793 | 25mm
49 |  |  | Riser 4 | 850 | 200 | 850 | 200 | 1330 | 1 | 2.793 | 25mm
50 |  |  | Riser 5 | 850 | 200 | 850 | 200 | 1330 | 1 | 2.793 | 25mm
51 |  |  | Riser 6 | 850 | 200 | 850 | 200 | 1330 | 1 | 2.793 | 25mm
Total | [9 empty] | 278.7555

## Summary
VJ ENGINEERS
Project - HVAC WORKS @ IVF Gandhi Hospital
Measurement Sheet
S.no | Description of Item | Unit | Qty
1 | 3400 CFM AHU | Nos | 1
2 | Magnehelic Gauge | Nos | 5
3 | 8.5 TR Condensing Units | Nos | 2
4 | 5KW Heaters | Nos | 1
5 | Suction line 28.5mm (1 1/8 )'' | Rmt | 12
6 | Liquid line 15.9mm (5/8)'' | Rmt | 15
7 | CPVC drain Pipe Terrace floor | Rmt | 12
8 | Volume Control Dampers | Sqm | 1
a | Retrun Air 800*400*200*1nos
b | Supply Air 700*400*200*1
c | Freash 400*400*200*1nos
9 | Fire Damper | Sqm | 0.8
a | 750*350*150*1nos
b | 650*350*150*1nos
10 | SS Perforated Grills Capsule type | Sqm | 3.3
a | 740*740*6nos
11 | Coller Dampers in OT & Lab | Sqm | 0.72
a | 800*150*6nos
12 | Fresh Air Louver Terrace | Sqm | 0.4
a | 350*350*1nos
13 | Hepa Modules | Nos | 6
14 | H14 Hepa Filters | Nos | 6
15 | Retrun Air Grill 6nos | Sqm | 1.47
16 | 22G Aluminium Ducting | Sqm | 229.29
17 | Insulation
a | 32mm | Sqm | 109
b | 25mm | Sqm | 178
c | 19mm | Sqm | 19
18 | 6C*1.5Sqmm Copper cable | Rmt | 83
19 | AHUs Canvas | Nos | 2
20 | MS Supports (40*40*5mm) | Kgs | 175
a | 800*800*800-7nos
b | 1260*420*300-2nos
c | 410*410*310-4nos
d | 700*700*850-2nos
e | 1860*1860*750-2nos
f | 800*800*750-1nos